## 第３条 提出物表紙 (様式)【工事】
様式施－１
請負代金内訳書及び工程表の提出について
令和 年 月 日
綾部市長 山 崎 善 也 様
受注者
住所
[7 empty] | 氏名 | 印
上記のことについて、別紙のとおり提出します。
工事番号
工事名
工事場所
| 契約年月日 |  | 令和 | 年 | 月 | 日
| 工期 | 着工 | 令和 | 年 | 月 | 日 | から
|  | 完成 | 令和 | 年 | 月 | 日 | まで
様式施－２
第 回変更 請負代金内訳書及び工程表の提出について
令和 年 月 日
綾部市長 山 崎 善 也 様
受注者
住所
[7 empty] | 氏名 | 印
上記のことについて、別紙のとおり提出します。
工事番号
工事名
工事場所
| 契約年月日 |  | 令和 | 年 | 月 | 日
| 変更契約年月日 |  | 令和 | 年 | 月 | 日
| 工期 | 着工 | 令和 | 年 | 月 | 日 | から
|  | 完成 | 令和 | 年 | 月 | 日 | まで

## 内訳書（様式）
請 負 代 金 内 訳 書
費 用 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
工事価格のうち、現場労働者に関する健康保健、厚生年金保険及び雇用保険の法定の事業主負担額
|  | （ 法 定 福 利 費 を 明 示 し て 下 さ い ） |  |  |  | 円
法定福利費の計算方法は、国土交通省の資料をご参照ください。
別 紙
記入例

## 第３条 提出物表紙（記入例）
様式施－１
請負代金内訳書及び工程表の提出について
①令和○○年○○月○○日
綾部市長 山 崎 善 也 様
[9 empty] | ② | 受注者
[10 empty] | 住所 | 京都府綾部市○○町○番地
[10 empty] | 氏名 | ○○建設株式会社 代表取締役 ○ ○ ○ ○ | 印
上記のことについて、別紙のとおり提出します。
| 工事番号 | ③ | 第○○○ ○○○号
| 工事名 | ④ | ○○○○○○○○○工事
| 工事場所 | ⑤ | 綾部市 ○○町
| 契約年月日 | ⑥ | 令和 | ○○ | 年 | ○○ | 月 | ○○ | 日
| 工期 | 着工 | 令和 | ○○ | 年 | ○○ | 月 | ○○ | 日 | から
| ⑦ | 完成 | 令和 | ○○ | 年 | ○○ | 月 | ○○ | 日 | まで
様式施－２
①第○回変更 請負代金内訳書及び工程表の提出について
②令和○○年△△月△△日
綾部市長 山 崎 善 也 様
[9 empty] | ③ | 受注者
[10 empty] | 住所 | 京都府綾部市○○町○番地
[10 empty] | 氏名 | ○○建設株式会社 代表取締役 ○ ○ ○ ○ | 印
上記のことについて、別紙のとおり提出します。
| 工事番号 | ④ | 第○○○ ○○○号
| 工事名 | ⑤ | ○○○○○○○○○工事
| 工事場所 | ⑥ | 綾部市 ○○町
| 契約年月日 | ⑦ | 令和 | ○○ | 年 | ○○ | 月 | ○○ | 日
| 変更契約年月日 | ⑧ | 令和 | ○○ | 年 | △△ | 月 | △△ | 日
| 工期 | 着工 | 令和 | ○○ | 年 | ○○ | 月 | ○○ | 日 | から
| ⑨ | 完成 | 令和 | ○○ | 年 | ○○ | 月 | ○○ | 日 | まで
|  |  |  | △△ |  | △△ |  | △△

## 第３条 提出物表紙（留意事項）
様式施－１ 「請負代金内訳書及び工程表の提出について」
【記入例及び記入上の留意事項】
① 提出日を記入する。
工事請負契約書第３条に基づき契約締結後５日以内に作成、提出しなければならない。
② 受注者名を記入する。
工事請負契約書「受注者」のとおりとする。
様式内の「氏名」とは、商号又は名称及び代表者名を指す。
必ず押印する。
③ 工事番号を記入する。
工事請負契約書「１」のとおりとする。
④ 工事名を記入する。
工事請負契約書「１」のとおりとする。
⑤ 工事場所を記入する。
工事請負契約書「２」のとおりとする。
⑥ 契約年月日を記入する。
⑦ 工期を記入する。
工事請負契約書「３」のとおりとする。
様式施－２ 「第○回変更 請負代金内訳書及び工程表の提出について」
【記入例及び記入上の留意事項】
① 変更回数を記入する。（変更回数＝変更契約回数）
※工期のみの変更により工程表を提出する場合、標題「請負代金内訳書及び」の部分を
削除して使用してもよい。
※変更協議（契約なし）により内訳書を本様式で提出する場合、標題「第 回変更」の部分を
「変更協議用」として使用する。
② 提出日を記入する。
工事請負契約書第３条に基づき変更契約締結後５日以内に作成、提出しなければならない。
③ 受注者名を記入する。
工事請負契約書「受注者」のとおりとする。
様式内の「氏名」とは、商号又は名称及び代表者名を指す。
必ず押印する。
④ 工事番号を記入する。
工事請負契約書「１」のとおりとする。
⑤ 工事名を記入する。
工事請負契約書「１」のとおりとする。
⑥ 工事場所を記入する。
工事請負契約書「２」のとおりとする。
⑦ 当初契約年月日を記入する。
⑧ 変更契約年月日を記入する。
⑨ 変更前後の工期を赤黒２段書きにより記入する。
赤書きを変更前、黒書きを変更後とすることを原則とする。

## 第３条 工程表 (様式)
参考様式施－１
工 程 表
工 事 名
| 工 期 | 着工 | 令和 |  | 年 | 月 |  |  | 日 |  | から | [14 empty] | 受 注 者 |  |  |  | 住 所
|  | 完成 | 令和 |  | 年 | 月 |  |  | 日 |  | まで | [18 empty] | 氏 名
|  |  |  | 工 事 工 程 |  | 月 | [7 empty] | 月 | [6 empty] | 月 | [7 empty] | 月 | [6 empty] | 月
| 工 種 | [5 empty] | 5 | 10 |  | 15 | 20 | 25 | 30 |  | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |  | 5 | 10 | 15 | 20 |  | 25 | 30 |  | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |  | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30
備 考

## 第３条 工程表（記入例）
参考様式施－１（記入例 当初）
工 程 表
| 工 事 名 | ○○○○○○○○○工事 ①
| 工 期 | 着工 | 令和 |  | ○○ | 年 | ○○ | 月 |  | ○○ |  | 日 |  | から |  | ② | [12 empty] | ③ |  | 受 注 者 |  |  |  | 住 所 |  |  | 京都府綾部市○○町○番地
|  | 完成 | 令和 |  | ○○ | 年 | ○○ | 月 |  | ○○ |  | 日 |  | まで | [20 empty] | 氏 名 |  |  | ○○建設株式会社 代表取締役 ○ ○ ○ ○
|  |  |  | 工 事 工 程 |  |  |  | ○月 | [9 empty] | ○月 | [6 empty] | 月 | [8 empty] | 月 | [7 empty] | 月
| 工 種 | [7 empty] | 5 |  | 10 |  | 15 | 20 | 25 |  | 30 |  | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |  | 5 | 10 | 15 |  | 20 |  | 25 | 30 |  | 5 | 10 | 15 |  | 20 | 25 | 30 |  | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30
準備工
土工
掘削
埋戻
後片付け
| 備 考 | [6 empty] | ※必要に応じ、特記事項を記入。④
参考様式施－１（記入例 変更）
工 程 表
| 工 事 名 | ○○○○○○○○○工事 ①
| 工 期 | 着工 | 令和 |  | ○○ | 年 | ○○ | 月 |  | ○○ |  | 日 |  | から |  | ② | [12 empty] | ③ |  | 受 注 者 |  |  |  | 住 所 |  |  | 京都府綾部市○○町○番地
|  | 完成 | 令和 |  | ○○ | 年 | ○○ | 月 |  | ○○ |  | 日 |  | まで | [20 empty] | 氏 名 |  |  | ○○建設株式会社 代表取締役 ○ ○ ○ ○
[7 empty] | △△ |  |  | △△
|  |  |  | 工 事 工 程 |  |  |  | ○月 | [9 empty] | ○月 | [6 empty] | 月 | [8 empty] | 月 | [7 empty] | 月
| 工 種 | [7 empty] | 5 |  | 10 |  | 15 | 20 | 25 |  | 30 |  | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |  | 5 | 10 | 15 |  | 20 |  | 25 | 30 |  | 5 | 10 | 15 |  | 20 | 25 | 30 |  | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30
準備工
土工
掘削
埋戻
後片付け
| 備 考 | [6 empty] | ※必要に応じ、特記事項を記入。④

## 第３条 工程表（留意事項）
参考様式施－１ 「工程表」
【記入例及び記入上の留意事項】
※ 本様式は参考様式とし、利用者の判断により使用する。
本様式はもっとも一般的な横線式工程表（バーチャート）としているが、監督員の指
示によるもの又は他の工程表での管理によるほうが工事進捗に有利な場合は、他の工
程表を用いるものとする。提出時の表紙は「様式施－１又は２」を使用する。
① 工事名を記入する。
工事番号は記入しなくてよい。
② 工期を記入する。
当初は工事請負契約書「３」のとおりとする。
変更時は変更に伴う完成期日と直近の工期を赤黒２段書きで記入する。
原則 変更前→赤 変更後→黒 とする。
③ 受注者名を記入する。
工事請負契約書「受注者」のとおりとする。
様式内の「氏名」とは、商号又は名称及び代表者名を指す。
押印の必要はない。
④ 必要に応じ、特記事項を記入する。