## 残土処理計画書（様式）
残土処理計画書
令和 年 月 日
|  | 受注者 |  | 住所
氏名
|  | 作成者 |  | 現場代理人 | ㊞
工事番号 |  |  | 工事名
工期 | 着工 令和 年 月 日から 完成 令和 年 月 日まで
残土処理計画
処理方法 | ・自由処分
処理量
処理場所
処理場所の状況
処理の条件
備考
本書には、次の図面を添付するものとする。
処理場の位置図及び平面図（略図）

## 残土処理計画書（記入例）
残土処理計画書
① 令和○○年○○月○○日
|  | ② | 受注者 |  | 住所 | 京都府綾部市○○町○番地
○○建設株式会社
[5 empty] | 氏名 | 代表取締役 ○ ○ ○ ○
|  |  | 作成者 |  | 現場代理人 |  |  | 現 場 一 郎 | ㊞
工事番号 | 第○○○ ○○○号 ③ |  |  | 工事名 |  |  | ○○○○○○○○○工事 ④
工期 | 着工 令和○○年○○月○○日から 完成 令和○○年○○月○○日まで ⑤
残土処理計画
処理方法 | ・自由処分
処理量 | Ｖ＝○○㎥ （第２種建設発生残土） ⑥
処理場所 | 綾部市 △△町 ⑦
処理場所の状況 | 施工業者管理地 ⑧
処理の条件 | 木根等雑物の混入を防ぐ。 ⑨
備考
本書には、次の図面を添付するものとする。
処理場の位置図及び平面図（略図）

## 残土処理計画書（留意事項）
様式施－１５ 「残土処理計画書」
【記入例及び記入上の留意事項】
※ 本様式は残土処理計画の立案に使用する。（自由処分の場合のみ作成する。）
① 提出日を記入する。
② 受注者名及び現場代理人氏名を記入する。
工事請負契約書「受注者」のとおりとする。
様式内の「氏名」とは、商号又は名称及び代表者名を指す。
現場代理人氏名を記入し、私印を押印する。
③ 工事番号を記入する。
工事請負契約書「１」のとおりとする。
④ 工事名を記入する。
工事請負契約書「１」のとおりとする。
⑤ 工期を記入する。
工事請負契約書「３」のとおりとする。
⑥ 処理量を記入する。
⑦ 処理場所を記入する。
⑧ 処理場所の状況を記入する。
⑨ 処理の条件を記入する。
（参考）建設発生土種別
第１種建設発生土 | 砂、礫及びこれらに準ずるもの。
第２種建設発生土 | 砂質土、礫質土及びこれらに準ずるもの。
第３種建設発生土 | 通常の施工性が確保される粘性土及びこれらに準ずるもの。
第４種建設発生土 | 粘性土及びこれに準ずるもので第３種建設発生土を除く。

## 残土処理報告書（様式）
残土処理報告書
令和 年 月 日
|  |  |  | 受注者 |  | 住所
氏名
|  |  |  | 作成者 |  | 現場代理人 |  |  |  |  | ㊞
工事番号 |  |  |  | 工事名
工期 |  |  | 着工 令和 年 月 日から 完成 令和 年 月 日まで
残土処理報告 | (実態)
処理方法 |  |  | 自由処分 |  | ㎥
|  | 発生物の種類 |  | 量（㎥） |  |  | 処分地の所有者等 |  | 処分運搬距離
残土等の種類
と 処 分 先
|  | 処分地費用 |  |  |  |  | 備考
処分地費用の内訳 |  |  | 金額（円又は円／㎥） |  |  |  |  | 内容 | 備考
補償費等
各処分地費用に係る費用の支出を証明できる資料・写真、投棄等の領収書写し等が、あれば添付してください。
整地費等
付帯施設費等
投棄料等
その他
計

## 残土処理報告書（記入例）
残土処理報告書
① 令和○○年○○月○○日
[5 empty] | ② |  | 受注者 |  | 住所 |  |  | 京都府綾部市○○町○番地
○○建設株式会社
[9 empty] | 氏名 |  |  | 代表取締役 ○ ○ ○ ○
[7 empty] | 作成者 |  | 現場代理人 |  |  |  | 現 場 一 郎 |  |  | ㊞
工事番号 |  |  |  | 第○○○ ○○○号 ③ |  |  | 工事名 |  |  |  |  | ○○○○○○○○○工事 ④
工期 |  |  |  | 着工 令和○○年○○月○○日から 完成 令和○○年○○月○○日まで ⑤
残土処理報告 |  | (実態)
処理方法 |  |  |  | 自由処分 |  | ○○ |  | ㎥ | ⑥
|  |  | 発生物の種類 |  |  |  | 量（㎥） |  |  | 処分地の所有者等 |  |  |  | 処分運搬距離
残土等の種類
と 処 分 先
| ⑦ |  | 第２種建設発生残土 |  |  |  | ○○ |  |  | ○○建設株式会社 代表取締役 ○○○○ |  |  |  | L=○○km
|  |  | 処分地費用 | [6 empty] | 備考
○○○円/㎥
処分地費用の内訳 ⑧ |  |  |  | 金額（円又は円／㎥） | [6 empty] | 内容 |  |  | 備考
補償費等
各処分地費用に係る費用の支出を証明できる資料・写真、投棄等の領収書写し等が、あれば添付してください。
整地費等 |  |  |  | ○○円/㎥ | [6 empty] | ブルドーザ3.0t押土整地
付帯施設費等
投棄料等 |  |  |  | ○○○円/㎥ | [6 empty] | 処分費
その他
計 |  |  |  | ○○○,○○○円

## 残土処理報告書（留意事項）
様式施－１６ 「残土処理報告書」
【記入例及び記入上の留意事項】
※ 本様式は残土処理後の報告に使用する。（自由処分の場合のみ作成する。）
① 提出日を記入する。
② 受注者名及び現場代理人氏名を記入する。
工事請負契約書「受注者」のとおりとする。
様式内の「氏名」とは、商号又は名称及び代表者名を指す。
現場代理人氏名を記入し、私印を押印する。
③ 工事番号を記入する。
工事請負契約書「１」のとおりとする。
④ 工事名を記入する。
工事請負契約書「１」のとおりとする。
⑤ 工期を記入する。
工事請負契約書「３」のとおりとする。
⑥ 処理量（実施数量）を記入する。
⑦ 残土種類、処理場所を記入する。
⑧ 処分地費用の内訳を記入する。
（参考）建設発生土種別
第１種建設発生土 | 砂、礫及びこれらに準ずるもの。
第２種建設発生土 | 砂質土、礫質土及びこれらに準ずるもの。
第３種建設発生土 | 通常の施工性が確保される粘性土及びこれらに準ずるもの。
第４種建設発生土 | 粘性土及びこれに準ずるもので第３種建設発生土を除く。