## 工事履行報告書（様式）
様式施－７
工 事 履 行 報 告 書
工事番号
工事名
| 工期 |  | 着工 令和 年 月 日 から 完成 令和 年 月 日 まで
| 提出日 |  | 令和 年 月 日 |  |  |  | （ 月分 ）
月 別 |  |  | 予定工程 ％ |  |  | 実施工程 ％ |  | 備 考
( )は工程変更後
５月 |  |  |  | （）
６月 |  |  |  | （）
７月 |  |  |  | （）
８月 |  |  |  | （）
９月 |  |  |  | （）
１０月 |  |  |  | （）
１１月 |  |  |  | （）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（記事欄）
[5 empty] | 総 括 監督員 |  | 主 任 監督員 | 現 場 代理人 | 主任（監理） 技 術 者
【注意】 |  | １ 報告は、月報を標準とし、実施工程表を添付する。
２ 予定工程は、初回報告時に完成までの予定出来高累計を記入する。
３ 実施工程は、当該報告月までの出来高累計を記入する。

## 工事履行報告書（記入例）
様式施－７
工 事 履 行 報 告 書
| 工事番号 |  |  | 第○○○ ○○○号
| 工事名 |  |  | ○○○○○○○工事
| 工期 |  |  | 着工 令和○○年５月○○日 から 完成 令和○○年１１月○○日 まで
| 提出日 |  |  | 令和○○年○○月○○日 |  |  |  | （ ○○月分 ）
月 別 |  |  |  | 予定工程 ％ |  |  | 実施工程 ％ |  | 備 考
( )は工程変更後
５月 |  |  |  | 10 | （） |  | 5
６月 |  |  |  | 15 | （） |  | 14
７月 |  |  |  | 30 | （ 25） |  | 24
８月 |  |  |  | 50 | （ 45） |  | 40
９月 |  |  |  | 80 | （ 75） |  | 70
１０月 |  |  |  | 90 | （ 90） |  | 90
１１月 |  |  |  | 100 | （ 100） |  | 100
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
| （記事欄） |  | ※８月の例
・○○との調整により、工事進捗に５％の遅れが生じましたが、使用機械の機種変更
により７～１０日間で回復する見込みです。
[6 empty] | 総 括 監督員 |  | 主 任 監督員 | 現 場 代理人 | 主任（監理） 技 術 者
【注意】 |  | １ 報告は、月報を標準とし、実施工程表を添付する。
２ 予定工程は、初回報告時に完成までの予定出来高累計を記入する。
３ 実施工程は、当該報告月までの出来高累計を記入する。

## 工事履行報告書（留意事項）
様式施－７ 「工事履行報告書」
【記入例及び記入上の留意事項】
※ 本様式は工事請負契約書第１１条の履行報告に使用する。
※ 報告は、月報を標準とし、実施工程表（様式施－７別紙）を添付する。
設計図書等の定めにより、月間工程表又は週間工程表の提出がある場合は監督員の
承諾を得て、それらにより実施工程表の添付を省略できるものとする。
※ 予定工程は、初回報告時に完成までの予定出来高累計を記入する。
※ 実施工程は、当該報告月までの出来高累計を記入する。
様式施－７別紙 「実施工程表」
【記入例及び記入上の留意事項】
※ 本様式は参考様式と同等の取り扱いとし、利用者の判断により使用する。

## 実施工程表（様式）
様式施－７別紙（工事履行報告書添付資料）
実 施 工 程 表 （ 月）
| 工事番号 |  | ： | [9 empty] | 工 期 ： | 着工 |  | 令和 年 月 日 |  |  | から
| 工事名 |  | ： | [10 empty] | 完成 |  | 令和 年 月 日 |  |  | まで
工 種 |  |  | 種 別 | 5 | 月 | 6 | 月 | 7 | 月 | 8 | 月 | 9 | 月 | 10 | 月 |  | 11 | 月 | 月
| 【注意】 | １ 計画工程と実施工程が対比できるよう記入する。（例 計画工程：赤 実施工程：青）
２ この工程表は一例である。

## 実施工程表（記入例）
様式施－７別紙（工事履行報告書添付資料）
実 施 工 程 表 （○○月）
| 工事番号 |  | ： | 第○○○ ○○○号 | [9 empty] | 工 期 ： | 着工 |  | 令和○○年 ５月○○日 |  |  | から
| 工事名 |  | ： | ○○○○○○○工事 | [10 empty] | 完成 |  | 令和○○年１１月○○日 |  |  | まで
工 種 |  |  | 種 別 |  | 5 | 月 | 6 | 月 | 7 | 月 | 8 | 月 | 9 | 月 | 10 | 月 |  | 11 | 月 | 月
準備工
土工 |  |  | 掘削工
埋戻工
後片付け
| 【注意】 | １ 計画工程と実施工程が対比できるよう記入する。（例 計画工程：赤 実施工程：青）
２ この工程表は一例である。