## 工事打合簿（様式）
工事打合簿
工事名 | [5 empty] | 受注者
発議者 |  |  |  |  | 発議年月日 |  | 令和 年 月 日
発議事項
（内容）
添付資料
：
処理・回答 |  | 発注者 | 上記について |  |  |  |  | します。
令和 年 月 日
|  | 受注者 | 上記について |  |  |  |  | します。
令和 年 月 日
|  |  |  | 総 括 |  | 主 任 |  |  | 現 場 | 主 任
|  |  |  | 監督員 |  | 監督員 |  |  | 代理人 | 技術者
指示
協議
通知
承諾
提出
報告
その他（ ）
指示
承諾
協議
通知
受理
その他（ ）
了解
協議
提出
報告
届出
その他（ ）
発注者
受注者

## 工事打合簿（記入例・協議）
工事打合簿
工事名 |  |  | ○○○○○○○○○工事 |  |  |  | 受注者 | ○○建設株式会社
発議者 | [5 empty] | 発議年月日 |  | 令和○○年○○月○○日
発議事項
（内容）
重力式擁壁工 基礎地盤改良について
地盤支持力について検討した結果、一部支持力不足があるため、地盤改良を行いたく
協議します。
| 添付資料 |  |  | 基礎地盤支持力検討結果報告書
：
処理・回答 |  | 発注者 | 上記について | [5 empty] | します。
なお、工事請負契約書第２４条に係る協議開始の日については、別途通知する。
変更協議書の通知日をもって協議開始の日とする。
令和○○年○○月○○日
|  | 受注者 | 上記について | [5 empty] | します。
令和 年 月 日
[5 empty] | 総 括 |  | 主 任 |  |  | 現 場 | 主 任
[5 empty] | 監督員 |  | 監督員 |  |  | 代理人 | 技術者
指示
協議
通知
承諾
提出
報告
その他（ ）
指示
承諾
協議
通知
受理
その他（ ）
了解
協議
提出
報告
届出
その他（ ）
発注者
受注者

## 工事打合簿 （記入例・承諾）
工事打合簿
工事名 |  |  | ○○○○○○○○○工事 |  |  |  | 受注者 | ○○建設株式会社
発議者 | [5 empty] | 発議年月日 |  | 令和○○年○○月○○日
発議事項
（内容）
「○○工」施工図について
「○○工」施工図を作成しましたので承諾願います。
| 添付資料 |  |  | 「○○工」施工図 １式
：
処理・回答 |  | 発注者 | 上記について | [5 empty] | します。
令和○○年○○月○○日
|  | 受注者 | 上記について | [5 empty] | します。
令和 年 月 日
[5 empty] | 総 括 |  | 主 任 |  |  | 現 場 | 主 任
[5 empty] | 監督員 |  | 監督員 |  |  | 代理人 | 技術者
指示
協議
通知
承諾
提出
報告
その他（ ）
指示
承諾
協議
通知
受理
その他（ ）
了解
協議
提出
報告
届出
その他（ ）
発注者
受注者

## 工事打合簿 （記入例・提出）
工事打合簿
工事名 |  |  | ○○○○○○○○○工事 |  |  |  | 受注者 | ○○建設株式会社
発議者 | [5 empty] | 発議年月日 |  | 令和○○年○○月○○日
発議事項
（内容）
施工計画書の提出について
上記工事の施工計画書を作成しましたので、提出します。
| 添付資料 |  |  | 施工計画書 １式
：
処理・回答 |  | 発注者 | 上記について | [5 empty] | します。
○○工について、詳細施工計画書を提出すること。
令和○○年○○月○○日
|  | 受注者 | 上記について | [5 empty] | します。
「○○工」詳細施工計画書を○○月△△日までに作成し、提出します。
令和○○年○○月××日
[5 empty] | 総 括 |  | 主 任 |  |  | 現 場 | 主 任
[5 empty] | 監督員 |  | 監督員 |  |  | 代理人 | 技術者
指示
協議
通知
承諾
提出
報告
その他（ ）
指示
承諾
協議
通知
受理
その他（ ）
了解
協議
提出
報告
届出
その他（ ）
発注者
受注者

## 工事打合簿 （記入例・報告）
工事打合簿
工事名 |  |  | ○○○○○○○○○工事 |  |  |  | 受注者 | ○○建設株式会社
発議者 | [5 empty] | 発議年月日 |  | 令和○○年○○月○○日
発議事項
（内容）
現場指示是正報告
○○月△△日立会いの際、指示のありましたことについて是正処置を行いましたので
報告します。
１ 喫煙場所に消火器の設置
２ （昇降設備）手摺の設置
| 添付資料 |  |  | 写真（是正前後） １式
：
処理・回答 |  | 発注者 | 上記について | [5 empty] | します。
令和○○年○○月○○日
|  | 受注者 | 上記について | [5 empty] | します。
令和 年 月 日
[5 empty] | 総 括 |  | 主 任 |  |  | 現 場 | 主 任
[5 empty] | 監督員 |  | 監督員 |  |  | 代理人 | 技術者
指示
協議
通知
承諾
提出
報告
その他（ ）
指示
承諾
協議
通知
受理
その他（ ）
了解
協議
提出
報告
届出
その他（ ）
発注者
受注者

## 工事打合簿（留意事項）
様式施－１３ 「工事打合簿」
【記入例及び記入上の留意事項】
※ 本様式は工事請負契約書第１条５項に定める通知・報告・申出（届出）・承諾・協議等を
書面で行うために使用する。
※ 記入例では、一般的な「協議」「承諾」「提出」「報告」について示す。