別添１

**第３期綾部市子ども・子育て支援事業計画策定に係る**

**基礎調査支援業務仕様書**

１　業務名

第３期綾部市子ども・子育て支援事業計画策定に係る基礎調査支援業務

２　目的

本業務は、子ども・子育て支援法に規定される子ども・子育て支援事業計画を策定するにあたって、全国自治体の動向を把握するための全国調査、子育て世代へのアンケート調査などを実施し、綾部市の第３期子ども・子育て支援事業計画を策定するための基礎資料とすることを目的とする。

３　業務期間

契約締結日から令和６年３月１３日まで

４　業務内容

（１）第３期子ども・子育て支援事業計画策定に係る全国自治体の意向情報の提供

こども基本法制定等の制度的状況変化の中で、今後の第３期子ども・子育て支援事業計画策定等に関する全国の自治体意向等を把握するため、受託者が独自に実施した全国自治体調査によって把握した情報を提供すること。なお、把握情報は最低600サンプル（市区町村）を有することとする。

（２）アンケート調査の実施

地域の多様な子育てニーズを把握し、計画策定の基礎資料とするため、住民の子育て支援に関する生活実態や意向についてアンケート調査を行う。

【アンケート調査の実施概要】

|  |  |
| --- | --- |
| 調査対象 | 1. 未就学児童の保護者　1,700票（回収率50％見込み）
2. 小学生児童の保護者　1,700票（回収率50％見込み）
 |
| 調査方法 | 学校配布及び郵送法 |
| 設問設計 | 受託者は、国の手引きや基本指針を基に、現在の課題や社会的動向などを踏まえて、調査票案設計に係る助言・アドバイス・情報提供・設問案提案を行う。 |

※アンケート調査票、送付用封筒返信用封筒の作成及び封入封緘作業は受託者が行う。

※宛名シールの作成及び貼付作業、学校及び郵便局への持込等は本市で行うため、発送回収に係る郵送費は委託料には含まない。

（３）子ども・子育て支援やこども施策に係る先進事例の提供

計画内容を検討する際の資料とするため、全国都市の特色ある施策の事例提供を行う。事例提供内容は類似団体等の比較検討を実施するため、団体名・人口などの基本情報、施策を実施する担当部局名、目的・特色などを記載した先進事例を約50件程度提供すること。なお、情報収集にあたっては、自治体ホームページや福祉関連書籍からの2次的情報ではなく、受託者において収集した情報を事例として掲載し取りまとめたうえで、冊子として納品すること。

（４）子ども・子育て支援やこども施策に関する情報提供支援

子ども・子育て（こども施策）に関する国の動向を把握するため、厚生労働省や内閣府（こども家庭庁）等から指針の公表や会議の開催が行われた際には、公表内容の要約版を作成して提供するとともに、計画書案への反映を検討する。

（５）打合せ協議等

本業務を適正かつ円滑に実施するため、委託者と受託者は常に密接な連絡を取り、業務の方針及び条件等の疑義を正すこととし、その内容についてはその都度、相互に確認することとする。

なお、受託者は2回以上の頻度で発注者を訪問し、本業務の進捗状況の確認など、必要な打合せを行うものとする。

５　成果品

・第3期子ども・子育て全国調査報告書　簡易製本　３部

・全国先進事例冊子　簡易製本　３部

・上記データ一式

・情報提供資料一式

６　その他

・本仕様書で明示できないもの、業務を進めるうえで疑義が生じた場合は、必要に応じ本市と協議し、決定すること。

・当該計画に係る事項について、今後新たな方針が国及び府から示されるなど状況が変化した場合には、本市と協議の上、本業務内容を変更することができる。

・アンケート調査業務を実施する際には、個人情報に関する扱いを適正に対応することが必須であることから、受託業者はプライバシーマークの認証を取得していること。